昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：835                考试科目名称 ：建筑施工管理

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

- 一、单项选择题（本大题包括15道小题，每小题1分，计15分） 1、时间定额与产量定额的关系是________。 A.Hi=Si B.Hi×Si =1 C.SiHi =1 D.Si－Hi =0 2、建筑产品的特点不包括________。 A.结构复杂性 B.空间固定性 C.体型庞大性 D.类型多样性 3、________是将全部工程的各施工过程同时安排施工、同时完工的组织方式。 A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.搭接施工 4、相邻两专业工作队在保证施工顺序，满足连续施工，最大限度地搭接和保证工程质量要求的条件下，相继投入同一施工段的最小时间间隔，称为________。 A.流水节拍 B.流水步距 C.搭接时间 D.间歇时间 5、________在双代号网络图中表示一项工作。 A.节点 B.箭线 C.线路 D.时距 6、双代号时标网络图中，波形线表示________。 A.节点最早时间 B.自由时差 C.总时差 D.工作持续时间 7、室外装饰工程一般采用________的流水施工方案。 A.自上而下 B.自下而上 C.自左向右 D.自右向左 8、工作在通常情况下的分类不包括________。 A.实际工作 B.技术间歇时间 C.组织间歇时间 D.虚工作 9、________是指具有独立的设计文件，可以独立施工，但建成后不能单独进行生产或发挥效益的工程。 A.建设项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部工程 10、空间参数包括________。 A.施工过程数 B.流水强度 C.工期 D.施工段数 11、确定施工班组人数时，________决定班组人数下限。 A.最大工作面 B.最小工作面 C.最小劳动组合 D.劳动组合 12、编制单位工程施工平面图时，首先确定________位置。 A.仓库 B.起重机械 C.办公楼 D.道路 13、网络计划中________的工作，称为关键工作。 A.总时差最小 B.自由时差为零 C.总时差为零 D.时间最长 14、最迟结束时间用符号________表示。 A.ESi-j B.EFi-j C.LSi-j D.LFi-j 15、节点编号时应做到箭头节点编号________箭尾节点编号。 A.大于 B.大于或等于 C.小于 D.小于或等于 - 二、判断题（本题共15分，每小题1分） 1、流水步距包含技术间歇、组织间歇等时间，是施工基本参数。 （ ） 2、在网络图绘制规则中节点编号不允许重复，也不允许不连续。 （ ） 3、在网络图中，交叉箭线可采用过桥法表示。 （ ） 4、成倍节拍中同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等。 （ ） 5、网络计划中工作的自由时差是在不影响总工期的前提下，该工作可以利用的机动时间。 （ ） 6、关键线路上的工作总时差必须为零。 （ ） 7、网络图中所有的工作，既消耗时间，也占用资源。 （ ） 8、施工平面图设计时现场运输道路宽度规定一般单车道不小于3.0m，双车道不小于6.0m。 （ ） 9、在一个网络图中，允许有多个起点节点。 （ ） - 10、在双代号网络图中，节点表示工作的结束和开始，它既不占用时间，也不消耗资源。 （ ） 11、特大死亡事故指一次死亡3人或3人以上的事故。（ ） 12、施工工地职工宿舍，每间宿舍居住人员不应超过20人（ ） 13、如果要降低死亡或重伤事故，那就要降低轻伤事故。（ ） 14、通过计算各方案的几个主要技术经济指标进行综合分析，从中选择技术经济指标最优的方案是定性分析（ ） 15、监理工程师是施工现场防火直接责任人。（ ） - 三、简答题（简要回答要点即可）（本大题包括3道小题，每小题5分，计15分） - 1.订立施工合同必须具备哪些基本条件？（5分） - 2.合同法律关系由哪些要素构成? （5分） - 3.施工合同文件包括哪些？这些文件的优先顺序是怎样的？（5分）

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

- 计算题（60分） 1.（2个问题，第1个问题15分，第2个问题10分，合计25分）。 已知：某工程项目于2011年1月初开始正式施工，施工单位按要求编制了工程施工进度计划及预算费用计划。在2011年5月末检查发现，各工作项目实际已完成的工作量及实际单价与原计划有偏差，各工作的计划工程量和实际工程量，计划单价与实际单价如下表所示。 工作; 1; 2; 3; 4; 5. 计划工程量(m3); 150; 150; 750; 750; 450. 计划单价（元/m3）; 12; 12; 26; 26; 28. 实际已完工程量(m3); 200; 200; 550; 950; 950. 实际单价（元/m3）; 15; 15; 32; 30; 30. 要求：（1）试在下列表格中，采用表格法计算出3月至5月各工作的计划工作预算费用(BCWS)、已完工作预算费用(BCWP)、已完工作实际费用(ACVP)，并分析费用局部偏差值、费用绩效指数CPI、进度局部偏差值、进度绩效指数SPI，以及费用累计偏差和进度累计偏差。（15） (1)时间（月份）; 2; 3; 4; 5. (2) 计划工作量（m3）; --. (3) 计划单价（元/ m3）; --. (4) 计划工作预算费用(BCWS)/元; --. (5) 计划工作预算费用累计; 3600. (6) 已完成工作量（m3）; --. (7) 已完工作预算费用(BCWP)/元; --. (8) 已完工作预算费用累计/元; 4800. (9)实际单价（元/ m3）; --. (10)已完工作实际费用(ACWP)/元; --. (11) 已完工作实际费用累计/元; 6000. (12)费用局部偏差/元; --. (13)费用绩效指数CPI; --. (14)进度局部偏差/元; --. (15)进度绩效指数SPI; --. （2）采用曲线法绘制计划工作预算费用(BCWS)、已完工作预算费用(BCWP)、已完工作实际费用(ACVP)的评价曲线示意图（2月至5月），并标注5月末的费用偏差和进度偏差情况。（10） 费用 0 1 2 3 4 5 月 2.某工程由A、B、C三个施工过程组成，分三段组织流水施工，已知=2天，=4天，=3天，试组织不等节拍流水施工，计算其工期并绘制进度计划表。 （20分） 3.某分部工程划分为A、B、C三个施工过程和四个施工段，其流水节拍均为二天，且A施工过程完成后，技术间歇一天。试组织全等节拍流水施工，计算其工期并绘制进度计划表。（15分） 五、综合分析题（45分） 1.某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管（每根长4.5m）和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。（20分） 此时，恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡、3人重伤的事故。 问题： （1）该事故属何等级？简述该等级的判定标准？ （2）分析造成这起事故的原因。 （3）该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容。 2.某工程位于北三环和北二环之间，建筑面积约35000m2。地下3层，地上12层。框架结构，筏形基础，基础埋深约为12.8m。通过招标方式甲乙双方签订了工程施工合同。经监理工程师批准，乙方将土方和护坡分包给该市某专业基施公司施工。边坡支护采用桩锚体系，护坡直径600mm，间距1200mm，嵌固深度约为4.5m。锚杆按3桩2锚进行布设，锚杆长度约为18m。基坑降水采用大管井的方法，分3步开挖土方。

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

当第一段挖到槽底后，该侧边坡出现变化，并最终倒塌。经调查，该工程所处的地理环境水系比较丰富，周围有2个公园。在开挖过程中，上层滞水因在7～8m深的部位受一黏土层的影响，不能顺利地渗透到降水井中去，边坡渗水情况较为突出；在倒塌的边坡外3m建有临设房屋，作为该基施公司的办公室和部分宿舍，在倒桩的前一天曾在此侧放有20t水泥；倒桩后发现，此侧边坡尚有一条较大的供水管线和排水管线，由于年久失修，存在不同程度的渗漏现象。从发现边坡出现较大变化，到彻底倒塌的过程中人员和物品都被转移到安全的地带，所以没有出现人员伤亡。 乙方与租赁商原约定使用的某种机械于2月15日进场，但因运输问题推迟到2月18日才进场，造成多用人工8个工日。乙方为此提出索赔。 由于业主设计变更，造成施工单位返工费4万元，并损失工期3天。又停工待图7天，窝工损失4万元。（25分） 问题： ⑴乙方的索赔要求是否成立？请说明理由。 ⑵试简要分析造成这起护坡桩倒塌事故的可能原因。 ⑶基础工程施工安全隐患的主要表现形式有哪些？ ⑷如果该工程的竣工验收报告在10月10日被甲方认可，按合同示范文本要求，乙方最迟应在何时之前提交竣工结算资料？甲方最迟应在何时之前结算？如甲方到期不结算，从何时起甲方应支付拖欠工程款利息?如果结算，乙方何时之前将竣工工程交付甲方?